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Ce pilote propose d’éprouver, sur des sites volontaires et pendant 12 semaines, un circuit complet et tracé : support QR code, collecte, tri, découpe, destruction des marquages à la demande et conception d’objets, avec un suivi chiffré partagé avec les industriels. Les objets sont remis à nos partenaires ou utilisés dans nos ateliers (dont des ateliers labellisés ADEME pour la Semaine européenne de la réduction des déchets). Références : Enedis, Automobile Club de Monaco, Arkopharma, SOFIA Cosmetics.

	99 %
recyclage matière
	1 à 3
collectes par semaine
	500 L
chariot(s) roulant(s) par site
	UA-GR-xx
un code de suivi par industriel
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	Vos attentes, nos réponses



	Votre attente
	Notre réponse

	Statut de déchet et traçabilité
	Les EPI usagés sont traités comme des déchets : circuit tracé par le code de suivi attribué à chaque industriel (UA-GR-01 à 20, lu par QR code), bon d’enlèvement, registre de collecte et fiche de suivi par collecte.

	Capacité à absorber vos volumes
	Société à mission, locale et proche de ses clients : 3 à 4 ETP (1 à 2 chauffeurs, 2 agents de tri et de contrôle qualité) et une flotte de 2 fourgons Renault Master de 12 m³ et 1 Renault Kangoo de 4 m³ : jusqu’à 56 contenants de 500 L par tournée complète (capacité volumétrique théorique).

	Continuité de service
	Deux Master interchangeables, Kangoo en appoint, créneaux de collecte inscrits dans la convention, suppléance des chauffeurs : [à désigner].

	Fréquence de collecte
	1 à 3 collectes par semaine et par site, selon vos volumes, avec un ou plusieurs chariots roulants de 500 L mis à disposition et laissés sur site.

	EPI acceptés
	Charlottes, cache-barbes, blouses, couvre-chaussures et masques, y compris avec des traces ou résidus d’huiles essentielles et de matières aromatiques.

	Devenir des EPI
	99 % de recyclage matière, 1 % de fraction non recyclée. Les blouses deviennent des tote-bags, sacs bourse, trousses et kits à lacer, remis par nos partenaires de distribution ou utilisés dans nos ateliers ; les charlottes, cache-barbes, couvre-chaussures et masques, des kits de géométrie et fournitures scolaires.

	Preuves et transparence
	Outil SaaS fondé sur les indicateurs ADEME, ventilé par site, et rapport d’impact mensuel au format PDF, communiqué chaque trimestre, accès en temps réel et documents téléchargeables.
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	Le dispositif, de bout en bout



	1  Support QR
	2  Collecte
	3  Tri
	4  Découpe
	5  Kits



	Étape
	Ce que nous faisons
	Ce que vous faites

	1  Support QR code
	1. Chariot(s) roulant(s) de 500 L mis à disposition et laissés sur site, avec affiche de consignes.
1. Big bags pour acheminer les EPI en gardant le suivi : un code attribué à chaque industriel (UA-GR-01 à 20, QR code).
1. Registre de collecte numérique.
	1. Désigner un référent site.
1. Choisir l’emplacement des chariots.
1. Valider les consignes de dépôt.

	2  Collecte
	1. 1 à 3 collectes par semaine, sur créneau convenu, par nos chauffeurs, en fourgon Renault Master (12 m³) ou Kangoo (4 m³).
1. Scan du QR code à l’enlèvement (code, date, heure, site, chariots) ; bon d’enlèvement remis au référent.
	1. Signer le bon d’enlèvement.
1. Prévenir en cas de volume exceptionnel.

	3  Tri et pesée
	1. Réception à La Gaude, scan du QR code, pesée et comptage par catégorie (charlottes, cache-barbes, blouses, couvre-chaussures, masques).
1. Contrôle qualité et orientation de chaque lot.
	1. Recevoir la fiche de suivi de chaque collecte.

	4  Découpe
	1. Découpe sur place par notre équipe d’atelier, puis expédition vers les partenaires compétents ; destruction des marquages et logos à la demande.
1. Pré-découpe et préparation des matières avec l’ESAT de Vence.
	1. Valider la charte de confidentialité.

	5  Kits et distribution
	1. Conception de tote-bags, sacs bourse, trousses et kits à lacer (blouses) avec l’ESAT de Vence.
1. Remise aux partenaires de distribution (bailleurs sociaux, opérateur de mobilité, enfance et jeunesse) ou utilisation dans nos ateliers, dont nos ateliers labellisés ADEME.
1. Kits de géométrie et fournitures scolaires : usine partenaire.
	1. Valider les modèles de kits.
1. Être invité aux ateliers.
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	Planning proposé



	Phase
	Contenu
	Livrables

	Semaines 1 à 2
	Lancement : visite des ateliers de La Gaude et de Vence, décision du collectif, choix des sites volontaires et des emplacements, attribution des codes de suivi, charte de confidentialité.
	Convention de pilote

	Semaines 3 à 8
	Collectes, tri et découpe en montée en charge ; validation des premiers objets.
	Fiches de suivi, suivi SaaS par site

	Semaines 9 à 10
	Ateliers et distribution des kits par nos partenaires de distribution.
	Comptes rendus de distribution

	Semaines 11 à 12
	Bilan chiffré, retours des industriels et des bénéficiaires, décision de poursuite ou d’extension.
	Rapport d’impact mensuel (PDF), communiqué chaque trimestre, plan de déploiement
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	Moyens et gouvernance



	Acteur
	Rôle dans le pilote

	Industriels (sites pilotes)
	Référent site, emplacement des chariots, consignes de dépôt, créneaux, validation de la charte de confidentialité et des kits ; comité de pilotage (indicateurs, arbitrages).

	Équipe Upcycle Academy (3 à 4 ETP)
	1 à 2 chauffeurs : collecte, transport, scan QR, bon d’enlèvement. 2 agents de tri et de contrôle qualité : réception, pesée, tri, contrôle qualité, découpe et destruction des marquages à la demande.

	Flotte et partenaires
	2 fourgons Renault Master de 12 m³ et 1 Renault Kangoo de 4 m³ ; partenaires stratégiques BG Environnement (société locale) et RT Transport (société familiale de transport routier international de marchandises).

	ESAT de Vence et usine partenaire
	ESAT : fabrication des objets de couture, heures de travail inclusif. Usine : recyclage matière en kits de géométrie et fournitures scolaires.

	Partenaires de distribution
	Bailleurs sociaux, opérateur de mobilité, acteurs de l’enfance et de la jeunesse : remise des kits à leurs locataires, clients ou publics, et déclaration du nombre de bénéficiaires (partenariats en cours de discussion).


	5
	Indicateurs et reporting



	Indicateur
	Source
	Fréquence

	Collectes, chariots et code de suivi, par site
	Scan du QR code
	Chaque collecte

	Poids et unités par catégorie d’EPI
	Pesée à l’atelier
	Chaque collecte

	Taux de valorisation matière (cible 99 %)
	Poids valorisé ÷ poids collecté
	Suivi SaaS continu

	Objets réalisés : tote-bags, sacs bourse, trousses, kits à lacer, kits de géométrie
	Production atelier, ESAT, usine
	Suivi SaaS continu

	Quantité distribuée, bénéficiaires, associations (noms et coordonnées)
	Fiche de distribution
	Suivi SaaS continu

	Heures de travail inclusif créées
	Atelier et ESAT de Vence
	Suivi SaaS continu

	Émissions de CO₂e évitées
	Poids recyclé × facteurs Base Empreinte® ADEME
	Chaque rapport
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	Conditions économiques



	Contenants de 500 L collectés
	Prix HT par contenant

	1 contenant
	157,25 €

	2 à 5 contenants
	153,12 €

	6 à 10 contenants
	152,06 €

	Plus de 10 contenants
	149,00 €

	À partir de 16 sites participants
	140,00 €


Collecte, transport, traitement et location du contenant inclus, sans autres frais. Minimum de facturation : [à préciser].
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	Garanties et points à valider



	Garanties proposées
1. Chaque lot identifié par son code de suivi, de votre site à son affectation finale.
1. Destruction des marquages et logos à la demande.
1. Protocole d’hygiène et contrôle avant toute remise de kits.
1. Suivi SaaS par site et rapport d’impact mensuel, communiqué chaque trimestre.
1. Pilote sans engagement au-delà de 12 semaines.
	À valider avant le lancement
1. Statut des EPI usagés et obligations de transport de déchets.
1. Assurance responsabilité civile couvrant l’opération.
1. Capacité de tri et de découpe (kg par jour), mesurée au démarrage.
1. Conformité des kits selon leurs publics (familles, enfants) et convention de distribution avec chaque partenaire.
1. Suppléance des chauffeurs, plan de continuité.
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	Prochaines étapes



	1
Visite des ateliers de La Gaude et de Vence
	2
Décision du collectif
	3
Convention de pilote et attribution des codes
	4
Mise à disposition des chariots
	5
Première collecte


Contact : Sarah TENAFER, contact@upcycle.academy, +33 6 29 13 19 56.  
Don d’objets : réduction d’impôt possible (art. 238 bis du CGI), accessoire, à valider avec votre expert-comptable.
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