|  | PROJET PILOTE Collecte et valorisation locales de vos EPI jetables · Industriels de la parfumerie du Pays de Grasse Réponse à la consultation EPI · Proposition sur mesure · Octobre 2026 |
| --- | --- |

Ce pilote propose d’éprouver, sur des sites volontaires et pendant 12 semaines, un circuit complet et tracé : support QR code, collecte, tri, découpe, destruction des marquages à la demande et conception d’objets, avec un suivi chiffré partagé avec les industriels. Les objets sont remis à nos partenaires ou utilisés dans nos ateliers (dont des ateliers labellisés ADEME pour la Semaine européenne de la réduction des déchets). Références : Enedis, Automobile Club de Monaco, Arkopharma, SOFIA Cosmetics.

| 99 % recyclage matière | 1 à 3 collectes par semaine | 500 L chariot(s) roulant(s) par site | UA-GR-xx un code de suivi par industriel |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Vos attentes, nos réponses |
| --- | --- |

| Votre attente | Notre réponse |
| --- | --- |
| Statut de déchet et traçabilité | Les EPI usagés sont traités comme des déchets : circuit tracé par le code de suivi attribué à chaque industriel (UA-GR-01 à 20, lu par QR code), bon d’enlèvement, registre de collecte et fiche de suivi par collecte. |
| Capacité à absorber vos volumes | Société à mission, locale et proche de ses clients : 3 à 4 ETP (1 à 2 chauffeurs, 2 agents de tri et de contrôle qualité) et une flotte de 2 fourgons Renault Master de 12 m³ et 1 Renault Kangoo de 4 m³ : jusqu’à 56 contenants de 500 L par tournée complète (capacité volumétrique théorique). |
| Continuité de service | Deux Master interchangeables, Kangoo en appoint, créneaux de collecte inscrits dans la convention, suppléance des chauffeurs : [à désigner]. |
| Fréquence de collecte | 1 à 3 collectes par semaine et par site, selon vos volumes, avec un ou plusieurs chariots roulants de 500 L mis à disposition et laissés sur site. |
| EPI acceptés | Charlottes, cache-barbes, blouses, couvre-chaussures et masques, y compris avec des traces ou résidus d’huiles essentielles et de matières aromatiques. |
| Devenir des EPI | 99 % de recyclage matière, 1 % de fraction non recyclée. Les blouses deviennent des tote-bags, sacs bourse, trousses et kits à lacer, remis par nos partenaires de distribution ou utilisés dans nos ateliers ; les charlottes, cache-barbes, couvre-chaussures et masques, des kits de géométrie et fournitures scolaires. |
| Preuves et transparence | Outil SaaS fondé sur les indicateurs ADEME, ventilé par site, et rapport d’impact mensuel au format PDF, communiqué chaque trimestre, accès en temps réel et documents téléchargeables. |

| 2 | Le dispositif, de bout en bout |
| --- | --- |

| 1 Support QR | 2 Collecte | 3 Tri | 4 Découpe | 5 Kits |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Étape | Ce que nous faisons | Ce que vous faites |
| --- | --- | --- |
| 1 Support QR code | - Chariot(s) roulant(s) de 500 L mis à disposition et laissés sur site, avec affiche de consignes. - Big bags pour acheminer les EPI en gardant le suivi : un code attribué à chaque industriel (UA-GR-01 à 20, QR code). - Registre de collecte numérique. | - Désigner un référent site. - Choisir l’emplacement des chariots. - Valider les consignes de dépôt. |
| 2 Collecte | - 1 à 3 collectes par semaine, sur créneau convenu, par nos chauffeurs, en fourgon Renault Master (12 m³) ou Kangoo (4 m³). - Scan du QR code à l’enlèvement (code, date, heure, site, chariots) ; bon d’enlèvement remis au référent. | - Signer le bon d’enlèvement. - Prévenir en cas de volume exceptionnel. |
| 3 Tri et pesée | - Réception à La Gaude, scan du QR code, pesée et comptage par catégorie (charlottes, cache-barbes, blouses, couvre-chaussures, masques). - Contrôle qualité et orientation de chaque lot. | - Recevoir la fiche de suivi de chaque collecte. |
| 4 Découpe | - Découpe sur place par notre équipe d’atelier, puis expédition vers les partenaires compétents ; destruction des marquages et logos à la demande. - Pré-découpe et préparation des matières avec l’ESAT de Vence. | - Valider la charte de confidentialité. |
| 5 Kits et distribution | - Conception de tote-bags, sacs bourse, trousses et kits à lacer (blouses) avec l’ESAT de Vence. - Remise aux partenaires de distribution (bailleurs sociaux, opérateur de mobilité, enfance et jeunesse) ou utilisation dans nos ateliers, dont nos ateliers labellisés ADEME. - Kits de géométrie et fournitures scolaires : usine partenaire. | - Valider les modèles de kits. - Être invité aux ateliers. |

| 3 | Planning proposé |
| --- | --- |

| Phase | Contenu | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Semaines 1 à 2 | Lancement : visite des ateliers de La Gaude et de Vence, décision du collectif, choix des sites volontaires et des emplacements, attribution des codes de suivi, charte de confidentialité. | Convention de pilote |
| Semaines 3 à 8 | Collectes, tri et découpe en montée en charge ; validation des premiers objets. | Fiches de suivi, suivi SaaS par site |
| Semaines 9 à 10 | Ateliers et distribution des kits par nos partenaires de distribution. | Comptes rendus de distribution |
| Semaines 11 à 12 | Bilan chiffré, retours des industriels et des bénéficiaires, décision de poursuite ou d’extension. | Rapport d’impact mensuel (PDF), communiqué chaque trimestre, plan de déploiement |

| 4 | Moyens et gouvernance |
| --- | --- |

| Acteur | Rôle dans le pilote |
| --- | --- |
| Industriels (sites pilotes) | Référent site, emplacement des chariots, consignes de dépôt, créneaux, validation de la charte de confidentialité et des kits ; comité de pilotage (indicateurs, arbitrages). |
| Équipe Upcycle Academy (3 à 4 ETP) | 1 à 2 chauffeurs : collecte, transport, scan QR, bon d’enlèvement. 2 agents de tri et de contrôle qualité : réception, pesée, tri, contrôle qualité, découpe et destruction des marquages à la demande. |
| Flotte et partenaires | 2 fourgons Renault Master de 12 m³ et 1 Renault Kangoo de 4 m³ ; partenaires stratégiques BG Environnement (société locale) et RT Transport (société familiale de transport routier international de marchandises). |
| ESAT de Vence et usine partenaire | ESAT : fabrication des objets de couture, heures de travail inclusif. Usine : recyclage matière en kits de géométrie et fournitures scolaires. |
| Partenaires de distribution | Bailleurs sociaux, opérateur de mobilité, acteurs de l’enfance et de la jeunesse : remise des kits à leurs locataires, clients ou publics, et déclaration du nombre de bénéficiaires (partenariats en cours de discussion). |

| 5 | Indicateurs et reporting |
| --- | --- |

| Indicateur | Source | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Collectes, chariots et code de suivi, par site | Scan du QR code | Chaque collecte |
| Poids et unités par catégorie d’EPI | Pesée à l’atelier | Chaque collecte |
| Taux de valorisation matière (cible 99 %) | Poids valorisé ÷ poids collecté | Suivi SaaS continu |
| Objets réalisés : tote-bags, sacs bourse, trousses, kits à lacer, kits de géométrie | Production atelier, ESAT, usine | Suivi SaaS continu |
| Quantité distribuée, bénéficiaires, associations (noms et coordonnées) | Fiche de distribution | Suivi SaaS continu |
| Heures de travail inclusif créées | Atelier et ESAT de Vence | Suivi SaaS continu |
| Émissions de CO₂e évitées | Poids recyclé × facteurs Base Empreinte® ADEME | Chaque rapport |

| 6 | Conditions économiques |
| --- | --- |

| Contenants de 500 L collectés | Prix HT par contenant |
| --- | --- |
| 1 contenant | 157,25 € |
| 2 à 5 contenants | 153,12 € |
| 6 à 10 contenants | 152,06 € |
| Plus de 10 contenants | 149,00 € |
| À partir de 16 sites participants | 140,00 € |

Collecte, transport, traitement et location du contenant inclus, sans autres frais. Minimum de facturation : [à préciser].

| 7 | Garanties et points à valider |
| --- | --- |

| Garanties proposées - Chaque lot identifié par son code de suivi, de votre site à son affectation finale. - Destruction des marquages et logos à la demande. - Protocole d’hygiène et contrôle avant toute remise de kits. - Suivi SaaS par site et rapport d’impact mensuel, communiqué chaque trimestre. - Pilote sans engagement au-delà de 12 semaines. | À valider avant le lancement - Statut des EPI usagés et obligations de transport de déchets. - Assurance responsabilité civile couvrant l’opération. - Capacité de tri et de découpe (kg par jour), mesurée au démarrage. - Conformité des kits selon leurs publics (familles, enfants) et convention de distribution avec chaque partenaire. - Suppléance des chauffeurs, plan de continuité. |
| --- | --- |

| 8 | Prochaines étapes |
| --- | --- |

| 1 Visite des ateliers de La Gaude et de Vence | 2 Décision du collectif | 3 Convention de pilote et attribution des codes | 4 Mise à disposition des chariots | 5 Première collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Contact : Sarah TENAFER, contact@upcycle.academy, +33 6 29 13 19 56.

Don d’objets : réduction d’impôt possible (art. 238 bis du CGI), accessoire, à valider avec votre expert-comptable.